## Acta Constitución
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: |  | Implantación de Plataforma de Gestión Documental
Patrocinador (Sponsor): |  | Carmen Ibáñez - Directora de Operaciones
Director del proyecto: |  | Javier Morales
Fecha de inicio: |  | 01/09/2026
Fecha estimada de fin: |  | 20/03/2027
Presupuesto total autorizado: |  | 185000
Departamento solicitante: |  | Tecnología y Sistemas
Prioridad estratégica: |  | Alta
OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. | Digitalizar y centralizar la gestión documental de todos los departamentos antes de marzo de 2027.
2. | Reducir el tiempo de búsqueda de documentación en un 60% respecto al proceso actual.
3. | Garantizar el cumplimiento normativo en materia de protección de datos (RGPD).
4. | Formar al 100% del personal implicado en el uso de la nueva plataforma.
ALCANCE - INCLUYE |  |  |  | ALCANCE - NO INCLUYE
• Migración de documentos activos de los últimos 5 años. |  |  |  | • Digitalización de archivo histórico anterior a 2021.
• Integración con el sistema de firma electrónica corporativo. |  |  |  | • Desarrollo de app móvil nativa (fase 2).
• Módulo de búsqueda avanzada y control de versiones. |  |  |  | • Migración de datos de filiales internacionales.
PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)
Nombre | Rol | Departamento | Interés | Influencia | Email | Teléfono | Notas
Carmen Ibáñez | Sponsor | Operaciones | Alto | Alto | carmen.ibanez@empresa.es | 610223344 | Aprueba hitos clave
Javier Morales | Director de Proyecto | Tecnología | Alto | Alto | javier.morales@empresa.es | 610223355 | Responsable global
Lucía Fernández | Responsable IT | Tecnología | Alto | Medio | lucia.fernandez@empresa.es | 610223366 | Infraestructura
Martín Santos | Analista Funcional | Tecnología | Medio | Bajo | martin.santos@empresa.es | 610223377 | Requisitos
Sofía Navarro | Responsable RRHH | Recursos Humanos | Medio | Medio | sofia.navarro@empresa.es | 610223388 | Plan de formación
Hugo Ramírez | Responsable Legal | Asesoría Jurídica | Alto | Medio | hugo.ramirez@empresa.es | 610223399 | Cumplimiento RGPD
Marta Gil | Usuario Clave | Administración | Bajo | Bajo | marta.gil@empresa.es | 610223400 | Pruebas de usuario
Pablo Serrano | Proveedor Externo | Consultoría TI | Medio | Alto | pablo.serrano@proveedor.es | 610223411 | Implantación técnica

## Hitos y Presupuesto
HITOS Y SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO
ID | Hito | Fecha Prevista | Fecha Real | Presupuesto Asignado (€) | Presupuesto Gastado (€) | Desviación (€) | % Ejecutado | Estado
M1 | Aprobación del acta de constitución | 05/09/2026 | 05/09/2026 | 5000 | 5000
M2 | Análisis de requisitos funcionales | 30/09/2026 | 02/10/2026 | 15000 | 14200
M3 | Selección de proveedor tecnológico | 20/10/2026 | 18/10/2026 | 8000 | 7800
M4 | Diseño de arquitectura del sistema | 15/11/2026 |  | 22000 | 9500
M5 | Desarrollo e integración | 20/01/2027 |  | 65000 | 12000
M6 | Migración de documentos | 15/02/2027 |  | 30000 | 0
M7 | Formación a usuarios | 01/03/2027 |  | 15000 | 0
M8 | Pruebas de aceptación (UAT) | 10/03/2027 |  | 12000 | 0
M9 | Cierre y entrega del proyecto | 20/03/2027 |  | 13000 | 0
TOTALES

## Dashboard
DASHBOARD DEL PROYECTO
Presupuesto Total (€)
Gastado a la fecha (€)
Desviación Total (€)
% Medio Ejecutado
Hitos Completados
Distribución de Hitos por Estado
Completado
En curso
No iniciado

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
Acta Constitución
Contiene los datos generales del proyecto: nombre, patrocinador, director, fechas, presupuesto, objetivos, alcance (qué incluye y qué no incluye) y la tabla de partes interesadas. Las celdas en amarillo pálido son editables. Actualice el interés e influencia de cada stakeholder con la lista desplegable.
Hitos y Presupuesto
Tabla de seguimiento de hitos con fechas previstas y reales, presupuesto asignado y gastado. Las columnas Desviación, % Ejecutado y Estado se calculan automáticamente con fórmulas. Estado se marca como 'No iniciado', 'En curso' o 'Completado' según el gasto registrado. Introduzca solo los datos de las columnas de fechas y presupuesto; el resto se actualiza solo.
Dashboard
Panel resumen con los indicadores clave (KPI) del proyecto: presupuesto total, gastado, desviación, porcentaje medio ejecutado y número de hitos completados. Incluye un gráfico de barras comparando presupuesto asignado frente a gastado por hito, y un gráfico circular con la distribución de estados.
Recomendaciones
Revise y actualice esta acta al inicio del proyecto y ante cualquier cambio significativo de alcance, presupuesto o cronograma. Mantenga la tabla de hitos actualizada semanalmente para que el Dashboard refleje siempre la situación real del proyecto.