## Acta
ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO
ID Reunión | Fecha reunión | Proyecto | Cliente | Responsable | Lugar / canal | Objetivo de la reunión | Avance % anterior | Avance % actual | Desviación % | Estado | Acción acordada | Responsable acción | Fecha compromiso | Fecha cierre | Días para vencimiento | Prioridad | Observaciones
R-001 | 2026-01-05 | ERP Finanzas | Banco Sur | Lucía | Presencial (Madrid) | Revisión de hitos | 60% | 80% |  |  | Actualizar cronograma general | Martín | 2026-01-15 | 2026-01-18 |  |  | Buen ritmo, hito cerrado
R-002 | 2026-02-20 | App Móvil Retail | Cadena Ilusión | Sofía | Teams | Validación de entregables | 55% | 50% |  |  | Revisar diseño UX pendiente | Hugo | 2026-02-25 |  |  |  | Desviación negativa, requiere atención
R-003 | 2026-03-10 | Migración Cloud | Grupo Tesa | Marta | Zoom | Control de riesgos | 45% | 50% |  |  | Mitigar riesgo de pérdida de datos | Pablo | 2026-07-12 |  |  |  | Riesgo controlado, seguimiento próximo
R-004 | 2026-03-25 | Plataforma BI | Distribuciones Noa | Carmen | Presencial (Sevilla) | Planificación del siguiente sprint | 30% | 35% |  |  | Definir backlog del sprint 5 | Javier | 2026-08-20 |  |  |  | Avance moderado
R-005 | 2026-04-08 | Portal Cliente | Aseguradora Vega | Laura | Presencial (Zaragoza) | Seguimiento de presupuesto y calendario | 65% | 60% |  |  | Ajustar presupuesto del trimestre | Álvaro | 2026-06-30 |  |  |  | Desviación de presupuesto detectada
R-006 | 2026-04-22 | CRM Comercial | Constructora Iber | Pablo | Teams | Revisión de hitos | 70% | 78% |  |  | Cerrar hito de integración CRM | Sofía | 2026-07-10 |  |  |  | Pendiente de validación final
R-007 | 2026-05-06 | Sistema Logística | Textil Luna | Hugo | Presencial (Bilbao) | Validación de entregables | 90% | 100% |  |  | Entrega final aceptada por el cliente | Marta | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  |  | Proyecto entregado con éxito
R-008 | 2026-05-20 | Web Corporativa | Energía Atlántica | Javier | Zoom | Planificación del siguiente sprint | 40% | 45% |  |  | Priorizar tareas del sprint 3 | Lucía | 2026-09-01 |  |  |  | Buen margen de tiempo
R-009 | 2026-06-10 | Data Warehouse | Farmacéutica Prisma | Álvaro | Presencial (Murcia) | Control de riesgos | 50% | 48% |  |  | Revisar riesgo con proveedor externo | Carmen | 2026-06-15 |  |  |  | Retraso en respuesta del proveedor
R-010 | 2026-07-01 | App Recursos Humanos | Turismo Costa | Martín | Presencial (Granada) | Seguimiento de presupuesto y calendario | 85% | 92% |  |  | Cerrar módulo de nóminas | Laura | 2026-07-09 |  |  |  | Muy buen avance, casi cerrado
Formulas:
Días para vencimiento = IF([Fecha cierre]<>"","",[Fecha compromiso]-TODAY())

## Resumen
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
INDICADORES CLAVE (KPI) | DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS
Total de reuniones | Cerrado
Acciones abiertas | En plazo
Acciones cerradas | En riesgo
% acciones cerradas | Retrasado
Reuniones en riesgo
Retrasos medios (días)
Avance medio del proyecto
Reuniones del mes actual

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO DE LA PLANTILLA
1. Registro de reuniones | En la hoja 'Acta', añade una fila nueva por cada reunión de seguimiento. Rellena los campos de ID, fecha, proyecto, cliente, responsable y lugar/canal.
2. Avance del proyecto | Introduce el 'Avance % anterior' y el 'Avance % actual' en formato porcentaje (ej. 0,75 = 75%). La 'Desviación %' se calcula automáticamente.
3. Acciones acordadas | Registra la acción acordada, el responsable y la fecha de compromiso. Si la acción se completa, indica la 'Fecha de cierre' y el estado cambiará automáticamente a 'Cerrado'.
4. Estados automáticos | La columna 'Estado' se calcula sola: Cerrado, Retrasado, En riesgo o En plazo, según la fecha de compromiso y la fecha de cierre.
5. Prioridad automática | La columna 'Prioridad' (Alta, Media, Baja) se calcula según la desviación, los días para el vencimiento y el avance actual.
6. Hoja Resumen | Consulta los indicadores clave (KPI) y los gráficos de avance, estados y evolución del proyecto. Se actualizan automáticamente.
7. Formato de fechas | Todas las fechas se muestran en formato DD/MM/AAAA.
8. Formato de moneda | Si se añade presupuesto, usar el formato 1.234,56 € (punto de miles, coma decimal).
CÓDIGO DE COLORES
Encabezados |  | Fondo azul grisáceo oscuro con texto blanco en negrita.
Subtítulos |  | Fondo rojo para títulos de bloques y secciones.
Filas alternas |  | Alternancia de color para facilitar la lectura de tablas.
Celdas de entrada |  | Fondo amarillo pálido: celdas que el usuario debe rellenar.
Valores positivos |  | Texto verde: avances favorables, acciones cerradas.
Alertas / negativos |  | Texto rojo: retrasos, desviaciones negativas o riesgos.