## Bitácora
ID decisión | Fecha | Proyecto / iniciativa | Área | Responsable | Solicitante | Título de la decisión | Descripción / contexto | Opciones evaluadas | Decisión tomada | Estado | Prioridad | Impacto estimado (€) | Coste estimado (€) | Beneficio esperado (€) | Ahorro estimado (€) | Fecha límite | Fecha de implementación | Días de retraso | Observaciones
ID001 | 15/01/2026 | Renovación web corporativa | Producto | Lucía | Martín | Cambio de proveedor de hosting | Evaluar migración a proveedor con mejor SLA | Proveedor A / Proveedor B / Mantener actual | Migrar a Proveedor B | Aprobada | Alta | 15000 | 4000 | 18000 | 3000 | 30/01/2026 | 05/02/2026 |  | Migración completada con retraso menor
ID002 | 20/01/2026 | Automatización financiera | Finanzas | Hugo | Carmen | Automatización de informes mensuales | Reducir tiempo de cierre contable | Power BI / Excel avanzado / Consultoría externa | Implementar Excel avanzado con Power Query | Aprobada | Alta | 20000 | 5000 | 25000 | 8000 | 15/02/2026 | 10/02/2026 |  | Ahorro de 10h semanales
ID003 | 25/01/2026 | Campaña primavera | Marketing | Marta | Pablo | Ajuste de presupuesto de campaña | Reasignar presupuesto entre canales digitales | Mantener / Reducir 20% / Aumentar 15% | Pendiente de aprobación del comité | Pendiente | Media | 8000 | 6000 | 9000 | 0 | 01/03/2026 |  |  | En espera de datos de rendimiento Q1
ID004 | 02/02/2026 | Cumplimiento normativo | Legal | Javier | Laura | Revisión RGPD/LOPDGDD | Auditoría de tratamiento de datos de clientes | Auditoría interna / Consultora externa | Contratar consultora externa | En revisión | Alta | 12000 | 7000 | 5000 | 0 | 20/02/2026 |  |  | Pendiente de firma de contrato
ID005 | 10/02/2026 | Mejora operativa almacén | Operaciones | Sofía | Hugo | Mejora de proceso interno de picking | Optimizar tiempos de preparación de pedidos | Reorganizar almacén / Nuevo software WMS | Reorganizar almacén en Valencia | Aprobada | Media | 9500 | 2000 | 11000 | 4000 | 28/02/2026 | 25/02/2026 |  | Implementado en planta de Valencia
ID006 | 15/02/2026 | Digitalización compras | Operaciones | Pablo | Marta | Compra de licencias de software | Renovar licencias ERP para 25 usuarios | Renovar / Cambiar de proveedor | Renovar con descuento por volumen | Aprobada | Baja | 6000 | 5500 | 6200 | 500 | 10/03/2026 | 09/03/2026 |  | Negociado 12% de descuento
ID007 | 20/02/2026 | Estandarización facturación | Finanzas | Carmen | Javier | Validación de plantilla de facturación | Unificar plantilla de factura para toda la empresa | Plantilla Excel / Software de facturación | Adoptar plantilla Excel estandarizada | Rechazada | Baja | 3000 | 1500 | 2000 | 0 | 05/03/2026 |  |  | Se prioriza software de facturación en su lugar
ID008 | 01/03/2026 | Modernización CRM | Producto | Lucía | Sofía | Actualización de CRM | Migrar a nueva versión del CRM con IA integrada | Actualizar versión actual / Cambiar de CRM | Actualizar a versión 2026 | Pendiente | Alta | 18000 | 9000 | 22000 | 2000 | 15/03/2026 |  |  | En fase de pruebas piloto
ID009 | 05/03/2026 | Infraestructura IT | Operaciones | Martín | Lucía | Migración de archivos compartidos | Migrar de servidor local a nube corporativa | OneDrive / Google Workspace / Servidor propio | Migrar a OneDrive corporativo | Aprobada | Media | 7000 | 3000 | 8000 | 1500 | 20/03/2026 | 28/03/2026 |  | Retraso por formación del equipo en Bilbao y Málaga

## Resumen
Dashboard — Bitácora de decisiones del proyecto
KPI | Valor
Total de decisiones
Aprobadas
Pendientes
En revisión
Rechazadas
Coste total (€)
Beneficio total (€)
Ahorro total (€)
Promedio de impacto (€)
% decisiones aprobadas
Resumen por estado
Estado | Nº decisiones | % del total
Aprobada
Pendiente
En revisión
Rechazada
Resumen por área
Área | Nº decisiones | Impacto medio (€) | Coste total (€)
Producto
Marketing
Operaciones
Finanzas
Legal
Distribución por prioridad
Prioridad | Nº decisiones
Alta
Media
Baja
Decisiones aprobadas por mes (2026)
Mes | Nº aprobadas
Enero
Febrero
Marzo

## Instrucciones
Guía de uso — Bitácora de decisiones
Objetivo del archivo
Esta bitácora permite registrar, priorizar y trazar todas las decisiones tomadas en un proyecto Excel u otra iniciativa interna, facilitando el seguimiento por parte de pymes y autónomos.
¿Cómo registrar una nueva decisión?
1. Añade una nueva fila en la hoja "Bitácora" con un ID único correlativo (ej. ID010).
2. Rellena Fecha, Proyecto, Área, Responsable, Solicitante y Título de la decisión.
3. Describe el contexto, las opciones evaluadas y la decisión finalmente tomada.
4. Selecciona el Estado y la Prioridad usando las listas desplegables (celdas validadas).
5. Indica los importes de Impacto, Coste, Beneficio y Ahorro estimados en euros.
6. Establece la Fecha límite (celda de color amarillo pálido, editable) y actualiza la Fecha de implementación en cuanto la decisión se ejecute.
7. La columna "Días de retraso" se calcula automáticamente cuando el estado es "Aprobada" y existe fecha de implementación.
Significado de cada estado
• Pendiente: la decisión está registrada pero aún no se ha evaluado ni aprobado.
• En revisión: la decisión está siendo analizada por el responsable o comité.
• Aprobada: la decisión ha sido validada y debe ejecutarse (color verde).
• Rechazada: la decisión no se llevará a cabo (color rojo).
Criterio de priorización
• Alta: impacto económico o estratégico elevado, o plazo de ejecución urgente.
• Media: impacto moderado, sin urgencia crítica pero relevante para el trimestre.
• Baja: impacto reducido o decisiones de mejora continua sin urgencia.
Recomendaciones de actualización
• Revisa semanalmente las decisiones "Pendiente" y "En revisión" para evitar cuellos de botella.
• Actualiza siempre la Fecha límite si cambian las condiciones del proyecto.
• Registra la Fecha de implementación en cuanto la decisión se ejecute realmente, para mantener fiable el cálculo de días de retraso.
Uso para pymes y autónomos
Esta bitácora sirve como herramienta de trazabilidad interna: permite justificar decisiones ante socios, auditorías o revisiones de calidad, y sirve de base documental para procesos como el RGPD/LOPDGDD, auditorías financieras o revisiones de proveedores.
Hoja Resumen
Contiene los KPIs principales, tablas agregadas por estado, área y prioridad, además de gráficos que facilitan la lectura ejecutiva del estado global de las decisiones.