## Cierre_Proyecto
CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTO
ID tarea | Fase | Entregable / tarea | Responsable | Departamento | Fecha prevista | Fecha real | Estado | Prioridad | Bloqueante | % avance | Observaciones | Días de retraso | Validado por | Fecha validación | Estado retraso
T-01 | Cierre administrativo | Auditoría de entregables | Marta | Calidad | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Completado | Alta | No |  | Sin incidencias |  | Elena Ruiz | 2026-01-06
T-02 | Cierre técnico | Revisión de documentación técnica | Javier | Técnico | 2026-01-10 | 2026-01-12 | En curso | Media | No |  | Retraso por revisión adicional
T-03 | Cierre comercial | Aprobación cliente final | Sofía | Comercial | 2026-01-15 |  | Bloqueado | Alta | Sí |  | Pendiente de firma del cliente
T-04 | Cierre operativo | Cierre de incidencias | Hugo | Soporte | 2026-01-20 |  | Pendiente | Media | No
T-05 | Cierre técnico | Exportación de archivos finales | Laura | Operaciones | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Completado | Baja | No |  |  |  | Elena Ruiz | 2026-01-23
T-06 | Cierre legal | Firma de conformidad | Pablo | Legal | 2026-01-25 | 2026-01-28 | En curso | Media | No |  | Retraso en firma legal
T-07 | Cierre financiero | Facturación final del proyecto | Carmen | Finanzas | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Completado | Alta | No |  |  |  | Elena Ruiz | 2026-01-29
T-08 | Cierre administrativo | Archivo y custodia documental | Álvaro | Administración | 2026-01-30 |  | Pendiente | Baja | No
T-09 | Cierre estratégico | Lecciones aprendidas / retrospectiva | Lucía | Dirección | 2026-02-02 | 2026-02-01 | Completado | Media | No |  |  |  | Elena Ruiz | 2026-02-03
T-10 | Cierre IT | Baja de accesos y permisos | Martín | IT | 2026-02-05 |  | Bloqueado | Alta | Sí |  | Pendiente de aprobación de seguridad
BLOQUE DE CONTROL
Nº de bloqueantes (Sí)
Promedio % avance

## Resumen
RESUMEN EJECUTIVO — CIERRE DE PROYECTO
Indicador | Valor
Total de tareas
Tareas completadas
Tareas en curso
Tareas pendientes
Tareas bloqueadas
% cierre global
Nº de retrasadas
Nº de bloqueantes
Promedio % avance
TAREAS POR ESTADO
Pendiente
En curso
Bloqueado
Completado
COMPLETADAS VS NO COMPLETADAS
Completadas
No completadas
TAREAS POR FASE
Cierre administrativo
Cierre técnico
Cierre comercial
Cierre operativo
Cierre legal
Cierre financiero
Cierre estratégico
Cierre IT

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
Objetivo de la plantilla | Esta plantilla permite gestionar y controlar el cierre de un proyecto, registrando el estado de cada tarea, los responsables, las fechas previstas y reales, y los bloqueos que puedan afectar al cierre.
Hoja Cierre_Proyecto | Contiene el checklist completo. Cada fila representa una tarea de cierre. Las columnas en color amarillo pálido (Estado, Fechas, Observaciones, Validado por) son editables. El resto se calcula automáticamente.
Columna Estado | Seleccione uno de los cuatro valores disponibles en la lista desplegable: Pendiente, En curso, Bloqueado o Completado. Este valor determina el % de avance automáticamente.
Definición: Pendiente | La tarea aún no ha comenzado. % de avance = 0%.
Definición: En curso | La tarea está en ejecución activa. % de avance = 60%.
Definición: Bloqueado | La tarea no puede avanzar por una dependencia externa o incidencia. % de avance = 20%.
Definición: Completado | La tarea ha finalizado y ha sido validada. % de avance = 100%.
Columna Bloqueante | Marque 'Sí' cuando la tarea impida el avance de otras tareas o del cierre global del proyecto. Use 'No' en caso contrario.
Columna Días de retraso | Se calcula automáticamente comparando la fecha real con la fecha prevista. Si la fecha real es posterior, se muestran los días de diferencia; si no, el valor es 0.
Columna Estado retraso | Indica automáticamente 'Retrasado' o 'En plazo' según los días de retraso calculados.
Columna Observaciones | Utilice este campo para documentar incidencias, motivos de bloqueo o cualquier información relevante para el seguimiento del cierre.
Validación y firma | Una vez completada y verificada una tarea, indique en 'Validado por' el nombre de la persona responsable de la validación y la fecha correspondiente.
Hoja Resumen | Muestra los indicadores clave (KPIs) del cierre del proyecto: total de tareas, completadas, pendientes, bloqueadas, % de cierre global, retrasos y bloqueantes, junto con gráficos de apoyo visual.
Actualización de datos | Actualice el checklist con periodicidad semanal o según lo acordado con el equipo de proyecto. Los KPIs y gráficos de la hoja Resumen se recalculan automáticamente.
Nota de protección de datos (RGPD/LOPDGDD) | Este documento puede contener nombres de personas y correos internos. Trátelo conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la LOPDGDD. Limite el acceso a personal autorizado, evite compartirlo fuera de la organización y elimine los datos personales cuando ya no sean necesarios.