## Registro_Cambios
CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE - REGISTRO DE SOLICITUDES
ID Cambio | Fecha solicitud | Proyecto | Cliente | Solicitante | Descripción del cambio | Tipo de cambio | Prioridad | Estado | Responsable interno | Fecha respuesta | Impacto horas | Coste estimado € | Coste aprobado € | Días de retraso | Días para respuesta | % Avance | Riesgo (1-5) | Coste/hora € | Observaciones
CAM-001 | 2026-01-12 | Implantación CRM | Grupo Ibérica S.L. | Lucía Torres (Madrid) | Añadir módulo de informes personalizados | Alcance | Alta | Aprobado | Martín Ortiz | 2026-01-20 | 24 | 1800 |  | 2 |  | 4000% | 3 |  | Cliente pide cuadro de mando extra
CAM-002 | 2026-01-25 | Reforma oficina | Constructora Levante | Martín García (Barcelona) | Cambio de acabados en sala reuniones | Coste | Media | En revisión | Sofía Iglesias |  | 8 | 450 |  | 0 |  | 1000% | 2 |  | Pendiente presupuesto proveedor
CAM-003 | 2026-02-03 | Desarrollo app | FinTech Solutions | Sofía López (Valencia) | Integración con pasarela de pago adicional | Mixto | Alta | Implementado | Hugo Delgado | 2026-02-10 | 60 | 4200 |  | 3 |  | 10000% | 4 |  | Cerrado y desplegado en producción
CAM-004 | 2026-02-15 | Migración ERP | Distribuciones Sur | Hugo Fernández (Sevilla) | Migrar módulo de almacenes adicional | Alcance | Alta | Pendiente | Marta Vidal |  | 80 | 9800 |  | 0 |  | 500% | 5 |  | Alto riesgo, requiere validación dirección
CAM-005 | 2026-02-22 | Campaña marketing | Retail Norte | Marta Sánchez (Zaragoza) | Ampliar campaña a redes sociales adicionales | Coste | Baja | Rechazado | Pablo Serrano | 2026-02-28 | 6 | 600 |  | 0 |  | 0% | 1 |  | Fuera de presupuesto aprobado
CAM-006 | 2026-03-05 | Implantación CRM | Grupo Ibérica S.L. | Pablo Ruiz (Málaga) | Formación adicional a usuarios finales | Plazo | Media | Aprobado | Martín Ortiz | 2026-03-12 | 16 | 1100 |  | 7 |  | 6000% | 2 |  | Retraso por disponibilidad de usuarios
CAM-007 | 2026-03-18 | Desarrollo app | FinTech Solutions | Carmen Navarro (Bilbao) | Rediseño de interfaz de usuario móvil | Alcance | Alta | En revisión | Hugo Delgado |  | 40 | 3200 |  | 0 |  | 2500% | 4 |  | Pendiente aprobación del comité
CAM-008 | 2026-04-02 | Migración ERP | Distribuciones Sur | Javier Moreno (Murcia) | Añadir informes fiscales país adicional | Mixto | Media | Implementado | Marta Vidal | 2026-04-15 | 32 | 2500 |  | 13 |  | 10000% | 3 |  | Completado con retraso menor
CAM-009 | 2026-04-20 | Reforma oficina | Constructora Levante | Laura Romero (Alicante) | Cambio de proveedor de mobiliario | Coste | Baja | Pendiente | Sofía Iglesias |  | 4 | 350 |  | 0 |  | 0% | 1 |  | A la espera de nuevas ofertas
TOTALES

## Resumen
DASHBOARD - CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE
INDICADORES CLAVE (KPI) |  | CAMBIOS POR ESTADO |  | CAMBIOS POR TIPO
Total cambios |  | Estado | Nº Cambios | Tipo | Nº Cambios
Cambios aprobados |  | Pendiente |  | Alcance
Pendientes / En revisión |  | En revisión |  | Plazo
Coste estimado total |  | Aprobado |  | Coste
Coste aprobado total |  | Rechazado |  | Mixto
Coste medio por cambio |  | Implementado
% Aprobación
Riesgo medio (1-5)
EVOLUCIÓN MENSUAL DE SOLICITUDES (2026)
Mes | Solicitudes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO - CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE
1. Cómo usar la plantilla
| • | Registrar cada solicitud de cambio en la hoja "Registro_Cambios" con un ID único (CAM-XXX).
| • | Completar los campos de descripción, tipo, prioridad y solicitante en el momento de la solicitud.
| • | Actualizar el Estado a medida que avanza la revisión y aprobación interna.
| • | Registrar el impacto en horas y coste ANTES de ejecutar el cambio, nunca a posteriori.
| • | La hoja "Resumen" se actualiza automáticamente con fórmulas y gráficos.
2. Definición de Estados
| • | Pendiente: solicitud registrada, aún no evaluada.
| • | En revisión: en análisis de impacto por el equipo interno.
| • | Aprobado: aceptado por el cliente/comité, pendiente de ejecutar.
| • | Rechazado: descartado, no se ejecuta.
| • | Implementado: cambio ya ejecutado y cerrado.
3. Definición de Prioridades
| • | Alta: impacto crítico en alcance, coste o plazo; requiere decisión inmediata.
| • | Media: impacto relevante pero no urgente.
| • | Baja: impacto menor, puede evaluarse sin premura.
4. Criterio de colores
| • | Verde: valores positivos, cambios aprobados o riesgo bajo (1-2).
| • | Rojo: valores negativos, cambios rechazados o riesgo alto (4-5).
| • | Amarillo: cambios pendientes o prioridad media, y celdas de entrada de datos.
| • | Azul: cambios en revisión.
5. Buenas prácticas
| • | Registrar siempre el impacto en horas y coste antes de ejecutar el cambio.
| • | Mantener trazabilidad completa: fecha de solicitud, respuesta y responsable.
| • | Obtener aprobación interna documentada antes de comunicar el cambio al cliente.
| • | Revisar periódicamente el riesgo asociado a cada cambio abierto.
| • | No modificar las fórmulas de las columnas calculadas (Coste aprobado, Días, Coste/hora).