## Hitos
Cronograma de Hitos de Proyecto
ID Hito | Proyecto | Fase | Hito | Responsable | Ciudad | Fecha inicio | Fecha fin prevista | Fecha fin real | Estado | Prioridad | Dependencia | % Avance | Días previstos | Días reales | Retraso (días) | Coste previsto (€) | Coste real (€) | Desviación (€) | Comentarios
H001 | Implantación ERP | Análisis | Kickoff proyecto | Lucía | Madrid | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 2026-01-18 | Completado | Alta | Presupuesto validado |  |  |  |  | 9500 | 8900 |  | Reunión inicial y plan de proyecto cerrado.
H002 | Implantación ERP | Diseño | Diseño de procesos | Martín | Barcelona | 2026-01-21 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | Completado | Alta | Kickoff completado |  |  |  |  | 14200 | 15600 |  | Retraso por validación de flujos.
H003 | Rebranding pyme | Diseño | Diseño de logo e identidad | Sofía | Valencia | 2026-02-01 | 2026-02-20 |  | En curso | Media | Diseño aprobado por dirección |  |  |  |  | 5200 | 4800 |  | Pendiente segunda revisión con cliente.
H004 | Apertura tienda online | Desarrollo | Desarrollo plataforma e-commerce | Hugo | Sevilla | 2026-02-10 | 2026-03-30 |  | En curso | Alta | Desarrollo finalizado backend |  |  |  |  | 18500 | 17200 |  | Integración de pasarela de pago en curso.
H005 | Migración Microsoft 365 | Implantación | Migración de correo corporativo | Marta | Zaragoza | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-14 | Completado | Media | Presupuesto validado |  |  |  |  | 6300 | 6100 |  | Migración sin incidencias relevantes.
H006 | Campaña de marketing | Lanzamiento | Lanzamiento campaña digital | Pablo | Málaga | 2026-03-15 | 2026-04-01 |  | Bloqueado | Alta | Diseño aprobado |  |  |  |  | 9800 | 0 |  | Bloqueado a la espera de aprobación legal.
H007 | Renovación web corporativa | Diseño | Maquetación de la nueva web | Carmen | Bilbao | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | Completado | Media | Contenidos aprobados |  |  |  |  | 7400 | 8100 |  | Retraso por cambios de última hora en textos.
H008 | Implantación CRM | Configuración | Configuración de módulos CRM | Javier | Murcia | 2026-04-10 | 2026-04-30 |  | En curso | Alta | Desarrollo finalizado |  |  |  |  | 11200 | 10500 |  | Pruebas de usuario programadas para la próxima semana.
H009 | Auditoría RGPD/LOPDGDD | Revisión | Revisión de políticas de privacidad | Laura | Alicante | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 2026-05-18 | Completado | Baja | Documentación recibida |  |  |  |  | 4100 | 3950 |  | Informe de auditoría entregado sin hallazgos críticos.

## Resumen
Dashboard Ejecutivo - Cronograma de Hitos
Indicadores clave (KPI) | Hitos por estado |  | Evolución de avance por hito
Total de hitos | Estado | Nº hitos | Hito | Fecha fin prevista | % Avance
Hitos completados | No iniciado
Hitos en curso | En curso
Hitos bloqueados | Bloqueado
% Avance medio | Completado
Retraso medio (días)
Desviación total (€)
Coste previsto total (€) | Hitos por prioridad
Coste real total (€) | Prioridad | Nº hitos
Alta
Media
Baja

## Instrucciones
Instrucciones de uso del cronograma
1. Hoja Hitos | Registra un hito por fila. Actualiza semanalmente las fechas reales, el estado y los costes. Las columnas de días, retraso, % avance y desviación se calculan automáticamente.
2. Actualización de fechas | Usa siempre el formato español DD/MM/AAAA. La 'Fecha fin real' se rellena solo cuando el hito avanza o finaliza; si se deja en blanco, las fórmulas de días reales y retraso no se calculan.
3. Estado del hito | Selecciona uno de los valores de la lista desplegable: No iniciado, En curso, Bloqueado o Completado. El % de avance se recalcula automáticamente según el estado elegido.
4. Prioridad | Selecciona Alta, Media o Baja según la importancia y urgencia del hito dentro del proyecto.
5. Costes | Introduce el coste previsto y el coste real en euros (formato 1.234,56 €). La desviación se calcula automáticamente como coste real menos coste previsto.
6. Colores y formato condicional | Verde: hito completado. Rojo: hito bloqueado o con retraso positivo. Barra de datos en % Avance: indica visualmente el progreso de cada hito.
7. Hoja Resumen | Total de hitos: número total de filas registradas. Hitos completados/en curso/bloqueados: recuento por estado. % Avance medio: media del progreso de todos los hitos. Retraso medio: media de días de retraso. Desviación total: diferencia acumulada entre coste real y previsto. Coste previsto/real total: sumas de las columnas correspondientes.
8. Recomendaciones | Mantén una única fila por hito, actualiza el avance semanalmente y revisa la hoja Resumen antes de cada reunión de seguimiento del proyecto.
Leyenda de estados
No iniciado | El hito aún no ha comenzado.
En curso | El hito está actualmente en desarrollo (50% de avance por defecto).
Bloqueado | El hito no puede avanzar por una dependencia o incidencia pendiente.
Completado | El hito ha finalizado correctamente (100% de avance).