## Estimacion Tareas
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO POR TAREA - PROYECTO EXCEL
ID | Tarea | Responsable | Categoría | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Fin Prevista | Est. Optimista (h) | Est. Probable (h) | Est. Pesimista (h) | Est. PERT (h) | Horas Reales (h) | Desviación (h) | % Desviación | Estado
1 | Definir requisitos del informe | Lucía Fernández | Análisis | Alta | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 4 | 6 | 10 |  | 7
2 | Diseñar estructura de hojas | Martín Ortega | Diseño | Alta | 03/07/2026 | 05/07/2026 | 3 | 5 | 8 |  | 6
3 | Crear tabla de datos maestros | Sofía Ramírez | Desarrollo | Media | 06/07/2026 | 08/07/2026 | 2 | 4 | 6 |  | 5
4 | Programar fórmulas de cálculo | Hugo Delgado | Desarrollo | Alta | 08/07/2026 | 11/07/2026 | 6 | 9 | 14 |  | 12
5 | Construir cuadro de mando | Marta Iglesias | Diseño | Media | 11/07/2026 | 14/07/2026 | 5 | 7 | 11 |  | 8
6 | Añadir gráficos dinámicos | Pablo Serrano | Desarrollo | Media | 14/07/2026 | 16/07/2026 | 3 | 5 | 9 |  | 4
7 | Validar datos con macros | Carmen Suárez | Calidad | Baja | 16/07/2026 | 18/07/2026 | 2 | 3 | 5 |  | 3
8 | Revisar fórmulas y errores | Javier Molina | Calidad | Alta | 18/07/2026 | 20/07/2026 | 3 | 4 | 7 |  | 6
9 | Documentar instrucciones de uso | Lucía Fernández | Documentación | Baja | 20/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | 3 | 4 |  | 2
10 | Pruebas finales y entrega | Martín Ortega | Calidad | Alta | 22/07/2026 | 24/07/2026 | 3 | 5 | 8 |  | 6
TOTALES / MEDIAS
CONSULTA RÁPIDA POR ID DE TAREA
ID a buscar: | 3
Tarea:
Responsable:
Est. PERT (h):

## Resumen
PANEL DE CONTROL - ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Total tareas
Horas PERT totales
Horas reales totales
Desviación media (%)
Tareas en plazo
Tareas sobrepasadas
RESUMEN POR CATEGORÍA
Categoría | Nº Tareas | Horas PERT | Horas Reales
Análisis
Diseño
Desarrollo
Calidad
Documentación

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
Hoja 'Estimacion Tareas' | Contiene el listado de tareas del proyecto con las estimaciones optimista, probable y pesimista. La 'Est. PERT' se calcula automáticamente con la fórmula (Optimista + 4×Probable + Pesimista) / 6.
Horas Reales (h) | Celda editable (fondo amarillo pálido). Introduce las horas reales dedicadas cuando la tarea avance o finalice para calcular la desviación.
Desviación y % Desviación | Se calculan automáticamente comparando las horas reales con la estimación PERT. Verde indica adelanto, rojo indica sobrecoste superior al 20%.
Estado | Fórmula automática: 'Pendiente' si no hay horas reales, 'Sobrepasada', 'Adelantada' o 'En plazo' según el porcentaje de desviación.
Prioridad y Categoría | Celdas con lista desplegable (validación de datos) para mantener la coherencia de los valores.
Consulta rápida (VLOOKUP) | Escribe un ID de tarea en la celda amarilla para obtener automáticamente su nombre, responsable y estimación PERT.
Hoja 'Resumen' | Panel con indicadores clave (KPIs), tabla resumen por categoría y gráficos de barras y circular para visualizar el esfuerzo estimado frente al real.
Formato condicional | Las celdas de % Desviación y Estado cambian de color automáticamente para detectar rápidamente tareas con sobrecoste o retraso.