## Matriz RACI
ID Tarea | Proyecto | Área | Proceso / Entregable | Tarea | Responsable (R) | Aprobador (A) | Consultado (C) | Informado (I) | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Prioridad | % Avance | Días restantes | Control A | Control R | Observaciones
T-001 | Implantación Proceso Interno PYME | RR. HH. | Definición de alcance | Definición de alcance del proyecto | Lucía Fernández | Martín Gómez | Sofía Navarro | Hugo Martínez | 2026-01-05 | 2026-01-15 | Completada | Alta |  |  |  |  | Alcance validado por dirección
T-002 | Implantación Proceso Interno PYME | Legal | Cumplimiento normativo | Revisión legal RGPD/LOPDGDD | Marta Ruiz | Pablo Sánchez | Carmen López | Javier Torres | 2026-01-10 | 2026-01-25 | Completada | Alta |  |  |  |  | Revisado por asesoría externa
T-003 | Implantación Proceso Interno PYME | Operaciones | Diseño de proceso | Diseño del flujo operativo | Hugo Martínez |  | Lucía Fernández | Laura Gil | 2026-01-20 | 2026-02-05 | En curso | Media |  |  |  |  | Pendiente de aprobación
T-004 | Implantación Proceso Interno PYME | IT | Configuración técnica | Configuración de herramienta | Javier Torres | Martín Gómez, Pablo Sánchez | Carmen López | Sofía Navarro | 2026-02-01 | 2026-02-20 | En curso | Alta |  |  |  |  | Doble aprobación detectada
T-005 | Implantación Proceso Interno PYME | RR. HH. | Formación | Formación de usuarios |  | Lucía Fernández | Marta Ruiz | Hugo Martínez | 2026-02-15 | 2026-02-28 | Pendiente | Media |  |  |  |  | Falta asignar responsable
T-006 | Implantación Proceso Interno PYME | Operaciones | Validación | Validación final | Sofía Navarro | Carmen López | Javier Torres | Pablo Sánchez | 2026-03-01 | 2026-03-10 | Pendiente | Alta |  |  |  |  | Requiere entorno de pruebas
T-007 | Implantación Proceso Interno PYME | Comercial | Despliegue | Puesta en marcha | Pablo Sánchez | Hugo Martínez | Laura Gil | Lucía Fernández | 2026-03-11 | 2026-03-20 | Pendiente | Alta |  |  |  |  | Coordinar con equipo comercial
T-008 | Implantación Proceso Interno PYME | Finanzas | Control | Seguimiento KPI | Carmen López | Marta Ruiz | Sofía Navarro | Javier Torres | 2026-03-21 | 2026-04-15 | Bloqueada | Media |  |  |  |  | Bloqueada por falta de datos
T-009 | Implantación Proceso Interno PYME | Marketing | Cierre | Cierre de proyecto | Laura Gil | Javier Torres | Pablo Sánchez | Marta Ruiz | 2026-04-16 | 2026-04-30 | Pendiente | Baja |  |  |  |  | Elaborar informe final
Formulas:
Días restantes = IF([Fecha fin]="","",[Fecha fin]-TODAY())

## Resumen
DASHBOARD - MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES
MÉTRICAS GENERALES | TAREAS POR ÁREA
Total de tareas | Operaciones
Tareas completadas | RR. HH.
Tareas en curso | Finanzas
Tareas pendientes | Comercial
Tareas bloqueadas | IT
% Avance medio | Legal
Alertas - Aprobador (A) | Marketing
Alertas - Responsable (R)
DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS | TAREAS POR RESPONSABLE (R)
Completada | Lucía Fernández
En curso | Martín Gómez
Pendiente | Sofía Navarro
Bloqueada | Hugo Martínez
Marta Ruiz
Pablo Sánchez
Carmen López
Javier Torres
Laura Gil

## Catálogos
Áreas | Roles | Estados | Prioridades | Personas
Operaciones | Director/a | Pendiente | Alta | Lucía Fernández
RR. HH. | Manager | En curso | Media | Martín Gómez
Finanzas | Técnico/a | Bloqueada | Baja | Sofía Navarro
Comercial | Analista | Completada |  | Hugo Martínez
IT | Coordinador/a |  |  | Marta Ruiz
Legal | Consultor/a |  |  | Pablo Sánchez
Marketing |  |  |  | Carmen López
Javier Torres
Laura Gil

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO - MATRIZ RACI
¿QUÉ ES UNA MATRIZ RACI?
La matriz RACI asigna responsabilidades a cada tarea de un proyecto,
identificando quién Realiza, quién Aprueba, a quién se Consulta y a quién se Informa.
SIGNIFICADO DE LAS LETRAS RACI
R - Responsable: ejecuta materialmente la tarea.
A - Aprueba: valida el resultado y rinde cuentas del mismo. Debe existir exactamente uno.
C - Consultado: aporta información antes de ejecutar la tarea (comunicación bidireccional).
I - Informado: se le comunica el avance o resultado (comunicación unidireccional).
CÓMO COMPLETAR LA PLANTILLA
1. En la hoja 'Matriz RACI' registra cada tarea con su ID, proyecto, área y entregable.
2. Asigna una persona del catálogo en las columnas Responsable, Aprobador, Consultado e Informado.
3. Indica fechas de inicio y fin, estado y prioridad usando las listas desplegables.
4. El % de avance y los días restantes se calculan automáticamente.
5. Revisa las columnas 'Control A' y 'Control R' para detectar incidencias de asignación.
REGLAS DE USO
- Debe existir un único Aprobador (A) por tarea. Si hay más de uno o ninguno, se marca en rojo.
- Debe existir al menos un Responsable (R) por tarea. Si falta, se marca en ámbar.
- Mantén los roles y personas actualizados en la hoja 'Catálogos'.
- Evita asignar el mismo rol A y R a la misma persona salvo justificación expresa.
EJEMPLO DE LECTURA
Tarea 'Revisión legal RGPD/LOPDGDD': Responsable Marta Ruiz, Aprobador Pablo Sánchez,
Consultado Carmen López, Informado Javier Torres. Esto indica que Marta ejecuta la revisión,
Pablo la aprueba, Carmen aporta información legal y Javier recibe el resultado final.