## Plan de Comunicacion
PLAN DE COMUNICACION DEL PROYECTO - EXCEL GRATIS
ID | Tipo de Comunicacion | Objetivo | Audiencia | Responsable | Canal | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Proxima | Estado | Prioridad | Presupuesto (EUR) | Coste Real (EUR) | Desviacion (EUR) | % Desviacion | Prioridad | Peso | Puntuacion
1 | Reunion | Informar objetivos y alcance | Equipo del proyecto | Lucia Fernandez | Presencial | Unica | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Completado | Alta | 500 | 480 |  |  | Alta | 3
2 | Informe | Reportar progreso | Direccion | Martin Garcia | Email | Semanal | 10/02/2026 | 17/02/2026 | En curso | Alta | 200 | 180 |  |  | Media | 2
3 | Newsletter | Mantener informados | Clientes | Sofia Ruiz | Email | Mensual | 15/02/2026 | 15/03/2026 | En curso | Media | 300 | 250 |  |  | Baja | 1
4 | Reunion | Revisar hitos | Equipo del proyecto | Hugo Martinez | Videollamada | Quincenal | 05/02/2026 | 19/02/2026 | Pendiente | Media | 150 | 0
5 | Redes Sociales | Difundir avances | Publico general | Marta Lopez | Redes Sociales | Semanal | 12/02/2026 | 19/02/2026 | En curso | Baja | 400 | 320
6 | Informe | Identificar riesgos | Direccion | Pablo Sanchez | Email | Mensual | 20/02/2026 | 20/03/2026 | Pendiente | Alta | 250 | 0
7 | Encuesta | Medir satisfaccion | Clientes | Carmen Diaz | Formulario Online | Trimestral | 01/03/2026 | 01/06/2026 | Pendiente | Media | 350 | 0
8 | Taller | Formar en herramienta | Equipo del proyecto | Javier Torres | Presencial | Unica | 25/02/2026 | 25/02/2026 | Completado | Alta | 600 | 610
9 | Comunicado | Cerrar proyecto | Todos los interesados | Lucia Fernandez | Email | Unica | 30/06/2026 | 30/06/2026 | Pendiente | Alta | 100 | 0
TOTALES

## Dashboard
DASHBOARD - PLAN DE COMUNICACION
Total de Comunicaciones
Presupuesto Total (EUR)
Coste Real Total (EUR)
Desviacion Total (EUR)
% Completadas
% Desviacion Media
Estado | Cantidad | Tipo | Presupuesto (EUR) | Coste Real (EUR)
Pendiente |  | Reunion
En curso |  | Informe
Completado |  | Newsletter
Redes Sociales
Encuesta
Taller
Comunicado

## Instrucciones
GUIA DE USO DEL PLAN DE COMUNICACION
Hoja | Descripcion
Plan de Comunicacion | Contiene el listado completo de acciones de comunicacion del proyecto: tipo, objetivo, audiencia, responsable, canal, frecuencia, fechas, estado, prioridad y control de presupuesto.
Columnas Presupuesto/Coste | Introduzca el presupuesto estimado y el coste real de cada accion en las celdas amarillas (columnas L y M). La Desviacion y el % Desviacion se calculan automaticamente.
Estado y Prioridad | Use las listas desplegables (Pendiente, En curso, Completado / Alta, Media, Baja) para clasificar cada accion. Los colores cambian automaticamente segun el estado.
Puntuacion (VLOOKUP) | La columna Puntuacion utiliza una busqueda VLOOKUP sobre la tabla de prioridades (columnas Q y R) para asignar un peso numerico a cada nivel de prioridad.
Dashboard | Resume los indicadores clave (KPI): numero de comunicaciones, presupuesto y coste totales, desviacion, porcentaje completado y desviacion media, ademas de graficos de estado y de tipo.
Graficos | El grafico circular muestra la distribucion de acciones por estado; el grafico de barras compara el presupuesto frente al coste real por tipo de comunicacion.
Actualizacion | Al modificar los datos de la hoja Plan de Comunicacion, todos los totales, KPI y graficos del Dashboard se actualizan automaticamente.