## Plan de Sprints
ID | Sprint | Historia / Tarea | Tipo | Prioridad | Responsable | Ciudad | Fecha inicio | Fecha fin | Estimación (puntos) | Horas planificadas | Horas reales | % Avance | Estado | Bloqueada | Motivo bloqueo | Valor negocio (€) | Dependencias | Valor por punto (€) | Horas pendientes | Comentarios
1 | Sprint 12 | Como usuario quiero iniciar sesión con Google | Historia de usuario | Alta | Lucía | Madrid | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 20 | 22 |  |  | No |  | 1200 | - |  |  | En pruebas finales de QA
2 | Sprint 12 | Corregir error en carrito de compra | Bug | Alta | Martín | Barcelona | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | 12 | 12 |  |  | No |  | 800 | - |  |  | Validado en preproducción
3 | Sprint 12 | Mejorar rendimiento de búsqueda | Mejora | Media | Sofía | Valencia | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 8 | 30 | 18 |  |  | No |  | 1500 | ID1 |  |  | Optimización de índices en curso
4 | Sprint 12 | Configurar pipeline CI/CD | Tarea técnica | Media | Hugo | Sevilla | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 5 | 16 | 16 |  |  | No |  | 600 | - |  |  | Despliegue automático completado
5 | Sprint 12 | Como usuario quiero exportar informes a PDF | Historia de usuario | Alta | Marta | Zaragoza | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 8 | 24 | 10 |  |  | Sí | Esperando API del proveedor | 2000 | - |  |  | Bloqueada por integración externa
6 | Sprint 13 | Bug en cálculo de impuestos | Bug | Alta | Pablo | Málaga | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2 | 8 | 0 |  |  | No |  | 400 | - |  |  | Pendiente de asignar
7 | Sprint 13 | Panel de administración de usuarios | Historia de usuario | Media | Carmen | Bilbao | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 13 | 40 | 5 |  |  | No |  | 2500 | ID4 |  |  | Fase de diseño de interfaz
8 | Sprint 13 | Mejorar accesibilidad de formularios | Mejora | Baja | Javier | Murcia | 2026-06-16 | 2026-06-20 | 3 | 10 | 0 |  |  | No |  | 350 | - |  |  | Sin iniciar todavía
9 | Sprint 13 | Actualizar dependencias del proyecto | Tarea técnica | Baja | Laura | Alicante | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | 4 | 4 |  |  | No |  | 150 | - |  |  | Completada y desplegada

## Dashboard
Dashboard de Sprint — Resumen de Avance
Indicador | Valor
Total de tareas
Tareas hechas
Tareas en progreso
Tareas bloqueadas
Puntos comprometidos
Puntos completados
% avance global
Horas planificadas
Horas reales
Desviación de horas
Valor negocio total (€)
Tareas por estado | Cantidad
Pendiente
En progreso
Hecha
Bloqueada
Puntos por responsable | Puntos
Lucía
Martín
Sofía
Hugo
Marta
Pablo
Carmen
Javier
Laura
Burndown — Sprint 13 | Horas plan. restantes | Horas reales restantes
2026-06-15 | 62 | 62
2026-06-17 | 50 | 55
2026-06-19 | 40 | 45
2026-06-21 | 28 | 38
2026-06-23 | 15 | 25
2026-06-25 | 0 | 9

## Instrucciones
Guía de uso — Planificación de Sprints Ágiles
Sección | Descripción
Añadir una tarea nueva | En la hoja 'Plan de Sprints' añade una fila nueva al final con un ID único, el nombre del Sprint, la descripción de la Historia/Tarea, el Tipo, la Prioridad, el Responsable, la Ciudad y las fechas de inicio y fin.
Estados posibles | Pendiente: no se ha empezado. En progreso: horas reales entre 0 y el total planificado. Hecha: % de avance igual al 100%. Bloqueada: marcar 'Sí' en la columna Bloqueada e indicar el Motivo.
Registrar horas reales | Actualiza la columna 'Horas reales' (columna L) según el trabajo realizado cada día. El '% Avance' y el 'Estado' se recalculan automáticamente.
% Avance | Se calcula con la fórmula =IFERROR(MIN(1,Horas reales/Horas planificadas),0), limitado al 100% para evitar valores superiores.
Bloqueos | Marca 'Sí' en la columna Bloqueada cuando una tarea no pueda avanzar y describe el motivo en la columna correspondiente. El Estado cambiará automáticamente a 'Bloqueada'.
Interpretar el Dashboard | El bloque de indicadores muestra el resumen global del sprint: tareas por estado, puntos comprometidos frente a completados, horas planificadas frente a reales y valor de negocio total.
Gráfico de barras | Muestra el número de tareas en cada estado, útil para detectar cuellos de botella o exceso de tareas bloqueadas.
Gráfico circular | Representa el reparto de puntos de historia por responsable, útil para valorar la carga de trabajo de cada persona del equipo.
Gráfico de burndown | Compara la evolución de horas planificadas frente a horas reales restantes a lo largo del sprint, ayudando a anticipar desviaciones.
Recomendación de uso | Ideal para equipos ágiles en pymes, autónomos o S.L. que gestionan sprints quincenales. Revisa el archivo a diario en la reunión de seguimiento (daily) y al cierre de sprint.
Fechas, prioridad y bloqueo | Usa siempre el formato DD/MM/AAAA. La Prioridad ayuda a ordenar el backlog (Alta/Media/Baja). Revisa los bloqueos cada día para evitar retrasos en la entrega.