## Lecciones
REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO
ID Lección | Fecha detección | Fase del proyecto | Área | Tipo de lección | Descripción de la situación | Causa raíz | Impacto (€) | Impacto plazo (días) | Severidad | Acción correctiva | Responsable | Fecha compromiso | Estado | Prioridad | Aprobada por | Cierre real | Días para cierre | ¿Cerrada a tiempo? | Observaciones
L-001 | 2026-01-15 | Inicio | Requisitos | Proceso | Retraso por falta de validación de requisitos en fase de inicio | Falta de reunión de validación con stakeholders | 12000 | 15 | Alta | Establecer checklist de validación de requisitos antes de iniciar | Lucía Martínez | 2026-01-30 | Cerrada |  | Martín López | 2026-01-28 |  |  | Lección incorporada al procedimiento estándar
L-002 | 2026-02-02 | Planificación | Alcance | Gestión | Cambio de alcance no documentado durante la planificación | Ausencia de control de cambios formal | 8500 | 10 | Media | Implementar formulario de control de cambios | Martín López | 2026-02-20 | Cerrada |  | Sofía García | 2026-03-05 |  |  | Cerrada fuera de plazo por carga de trabajo
L-003 | 2026-03-10 | Ejecución | Comunicación | Proceso | Comunicación insuficiente entre áreas de desarrollo y calidad | Falta de reuniones de sincronización semanales | 15000 | 20 | Alta | Reunión semanal de coordinación entre áreas | Sofía García | 2026-03-25 | Pendiente
L-004 | 2026-03-18 | Ejecución | Proveedores | Externo | Dependencia externa no prevista con proveedor de infraestructura | Falta de análisis de riesgos de proveedores | 6000 | 8 | Media | Incluir análisis de proveedores críticos en plan de riesgos | Hugo Sánchez | 2026-04-05 | Cerrada |  | Marta Fernández | 2026-04-03 |  |  | Cerrada a tiempo, sin impacto adicional
L-005 | 2026-04-22 | Ejecución | Cliente | Gestión | Aprobaciones tardías del cliente en hitos clave | Proceso de aprobación no definido con el cliente | 9800 | 12 | Alta | Definir SLA de aprobación con el cliente | Marta Fernández | 2026-05-10 | Cerrada |  | Pablo Ruiz | 2026-05-08 |  |  | SLA firmado con el cliente
L-006 | 2026-05-05 | Ejecución | Calidad | Técnico | Errores de versión en entregables enviados al cliente | Falta de control de versiones documental | 1500 | 3 | Baja | Implementar control de versiones con nomenclatura estándar | Pablo Ruiz | 2026-05-15 | Cerrada |  | Carmen Torres | 2026-05-14 |  |  | Sin reincidencias posteriores
L-007 | 2026-06-12 | Planificación | Documentación | Proceso | Falta de plantilla estándar para informes de seguimiento | No existía plantilla corporativa homogénea | 4000 | 5 | Media | Crear plantilla estándar de informes | Carmen Torres | 2026-06-25 | Cerrada |  | Javier Navarro | 2026-06-24 |  |  | Plantilla publicada en repositorio compartido
L-008 | 2026-06-20 | Cierre | Equipo | Recursos | Sobrecarga del equipo en el cierre mensual de proyecto | Planificación de recursos insuficiente | 11000 | 18 | Alta | Reforzar equipo en periodos de cierre | Javier Navarro | 2026-07-10 | Pendiente
L-009 | 2026-06-25 | Cierre | Legal | Cumplimiento | Validación RGPD/LOPDGDD tardía en documentación compartida con terceros | Falta de revisión legal previa a la compartición de datos | 3000 | 6 | Media | Incluir revisión RGPD en checklist de cierre | Laura Romero | 2026-07-05 | Cerrada |  | Lucía Martínez | 2026-07-04 |  |  | Cumplimiento verificado por asesoría legal

## Resumen
DASHBOARD DE LECCIONES APRENDIDAS
KPI | VALOR | Estado | Nº Lecciones
Total lecciones registradas |  | Cerrada
Lecciones cerradas |  | Pendiente
Lecciones pendientes
% cerradas
% cerradas a tiempo
Impacto económico total (€)
Impacto económico medio (€)
Lecciones con severidad alta
Área | Impacto total (€) | Tipo de lección | Nº Lecciones
Requisitos |  | Proceso
Alcance |  | Gestión
Comunicación |  | Externo
Proveedores |  | Técnico
Cliente |  | Recursos
Calidad |  | Cumplimiento
Documentación
Equipo
Legal
Mes | Lecciones registradas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
Sección | Descripción
Hoja Lecciones | Registro detallado de cada lección aprendida durante el proyecto: fecha de detección, fase, área afectada, tipo, descripción, causa raíz, impacto económico y en plazo, severidad, acción correctiva, responsable, fechas y estado.
Fecha detección / Fecha compromiso / Cierre real | Utilizar siempre el formato DD/MM/AAAA. La fecha de compromiso es el plazo acordado para cerrar la lección; el cierre real es la fecha efectiva de cierre.
Severidad | Clasificación cualitativa del riesgo de la lección: Alta, Media o Baja. La columna Prioridad se calcula automáticamente a partir de la severidad.
Estado | Valores permitidos: Pendiente, En curso o Cerrada. Debe actualizarse en cuanto cambie la situación de la lección.
Días para cierre / ¿Cerrada a tiempo? | Se calculan automáticamente comparando la fecha de cierre real con la fecha de compromiso. No deben editarse manualmente.
Regla de registro | Cada lección debe registrarse en la hoja Lecciones en un plazo máximo de 48 horas desde su detección, para garantizar la trazabilidad del aprendizaje.
Aprobada por | Nombre de la persona responsable de validar la acción correctiva propuesta antes de darla por cerrada.
Hoja Resumen | Panel de control con los indicadores clave (KPI), tablas resumen por estado, área y tipo, y gráficos de evolución mensual. Se alimenta automáticamente de la hoja Lecciones.
Protección de datos (RGPD/LOPDGDD) | Si una lección incluye datos personales de empleados, clientes o proveedores, deben minimizarse en la descripción y anonimizarse cuando sea posible. El acceso a este archivo debe restringirse al equipo de proyecto autorizado.
Celdas amarillas | Las celdas con fondo amarillo pálido son de entrada manual; el resto de celdas contienen fórmulas y no deben sobrescribirse.