## Registro de Acciones
REGISTRO DE PUNTOS PENDIENTES DE ACCIÓN
Empresa: | Grupo Consultora Ibérica S.L. |  |  | Fecha del informe: | 21/07/2026
ID | Punto de Acción | Responsable | Departamento | Fecha Inicio | Fecha Límite | Prioridad | Estado | % Completado | Días Restantes | Alerta
1 | Actualizar protocolo de seguridad informática | Lucía Fernández | IT | 01/06/2026 | 31/07/2026 | Alta | En curso | 60%
2 | Revisar contrato con proveedor de material | Martín Ortega | Compras | 15/06/2026 | 25/07/2026 | Media | Pendiente | 0%
3 | Formación en prevención de riesgos laborales | Sofía Ramírez | RRHH | 10/06/2026 | 10/07/2026 | Alta | Retrasado | 30%
4 | Auditoría interna de calidad Q2 | Hugo Navarro | Calidad | 05/06/2026 | 05/08/2026 | Media | En curso | 45%
5 | Implementar nuevo CRM comercial | Marta Iglesias | Ventas | 01/05/2026 | 15/07/2026 | Alta | Retrasado | 50%
6 | Renovar certificación ISO 9001 | Pablo Serrano | Calidad | 20/06/2026 | 20/09/2026 | Baja | Pendiente | 0%
7 | Plan de reducción de costes logísticos | Carmen Molina | Logística | 12/06/2026 | 12/08/2026 | Media | En curso | 70%
8 | Actualizar manual de acogida empleados | Javier Torres | RRHH | 01/07/2026 | 31/07/2026 | Baja | Completado | 100%
9 | Revisión de cláusulas RGPD en contratos | Lucía Fernández | Legal | 18/06/2026 | 18/07/2026 | Alta | En curso | 55%
10 | Optimizar proceso de facturación | Martín Ortega | Finanzas | 22/06/2026 | 22/08/2026 | Media | Pendiente | 10%

## Dashboard
DASHBOARD DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES
MÉTRICAS CLAVE |  | RESUMEN POR ESTADO
Total de acciones |  | Estado | Nº Acciones
Acciones completadas |  | Pendiente
Acciones en curso |  | En curso
Acciones pendientes |  | Completado
Acciones retrasadas |  | Retrasado
% Cumplimiento medio
Acciones prioridad Alta
CARGA POR RESPONSABLE
|  | Responsable | Nº Acciones
CONSULTA RÁPIDA DE ACCIÓN (ID) |  | Lucía Fernández
ID a consultar: | 1 | Martín Ortega
Punto de Acción |  | Sofía Ramírez
Responsable |  | Hugo Navarro
Departamento |  | Marta Iglesias
Estado |  | Pablo Serrano
% Completado |  | Carmen Molina
Javier Torres

## Instrucciones
GUÍA DE USO — REGISTRO DE ACCIONES PENDIENTES
Objetivo | Esta plantilla gratuita permite registrar, priorizar y hacer seguimiento de los puntos pendientes de acción de reuniones, auditorías o proyectos, con alertas automáticas de plazos.
Hoja 'Registro de Acciones' | Tabla principal donde se anotan todas las acciones: responsable, departamento, fechas, prioridad, estado y % de avance. Las columnas 'Días Restantes' y 'Alerta' se calculan automáticamente.
Columna Prioridad | Desplegable con Alta / Media / Baja. El color de fondo cambia automáticamente según la prioridad seleccionada.
Columna Estado | Desplegable con Pendiente / En curso / Completado / Retrasado. También aplica color automático mediante formato condicional.
Columna % Completado | Celda editable (fondo amarillo pálido) donde se indica manualmente el avance de cada acción, de 0% a 100%.
Columna Días Restantes | Calcula automáticamente los días que faltan hasta la fecha límite, comparando con la fecha del informe (celda F2).
Columna Alerta | Indica si la acción está 'Vencido', 'Urgente' (7 días o menos), 'En plazo' o 'Finalizado', según la fecha límite y el estado.
Hoja 'Dashboard' | Resumen visual con métricas clave, tabla de conteo por estado, carga de trabajo por responsable, un buscador rápido por ID (VLOOKUP) y dos gráficos (circular y de barras).
Consulta rápida | Introduce el ID de una acción en la celda B14 del Dashboard para ver automáticamente sus datos principales.
Recomendación | Actualiza la celda F2 de la hoja 'Registro de Acciones' con la fecha actual cada vez que revises el archivo, para que las alertas de plazo sean correctas.
LEYENDA DE COLORES
Rojo | Prioridad Alta / Estado Retrasado / Alerta Vencido
Amarillo | Prioridad Media / Estado Pendiente / Alerta Urgente
Verde | Prioridad Baja / Estado Completado / Alerta En plazo
Amarillo pálido | Celda editable por el usuario (dato de entrada)