## Registro de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS DE PROYECTO
ID Riesgo | Fecha alta | Proyecto | Área / Responsable | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad | Nivel de prioridad | Estado | Plan de respuesta | Responsable mitigación | Fecha revisión | Coste estimado (€) | Fecha cierre | Observaciones
R-001 | 08/01/2026 | Migración ERP Madrid | Compras / Lucía Fernández | Retraso en entrega de proveedor en Madrid | Falta de stock del proveedor logístico | Retraso en la implantación del módulo de compras | 4 | 4 |  |  | Abierto | Buscar proveedor alternativo y renegociar plazos | Martín Gómez | 20/01/2026 | 8500 |  | Seguimiento semanal con el proveedor
R-002 | 12/01/2026 | Integración CRM Barcelona | IT / Sofía Ruiz | Incidencia técnica en integración en Barcelona | Incompatibilidad de API entre sistemas | Pérdida de datos de clientes en la sincronización | 3 | 5 |  |  | En seguimiento | Pruebas de integración adicionales y rollback plan | Hugo Martínez | 25/01/2026 | 6200 |  | Requiere validación del equipo de datos
R-003 | 15/01/2026 | Plataforma e-commerce Valencia | RRHH / Marta Sánchez | Rotación de personal clave en Valencia | Ofertas laborales externas más competitivas | Pérdida de conocimiento técnico del proyecto | 3 | 4 |  |  | Escalado | Plan de retención y documentación de conocimiento | Pablo Díaz | 05/02/2026 | 4300 |  | Escalado a dirección de RRHH
R-004 | 20/01/2026 | Rediseño web Sevilla | Cliente / Carmen López | Cambios de alcance solicitados por cliente en Sevilla | Definición inicial de requisitos incompleta | Incremento de horas y desviación de presupuesto | 4 | 3 |  |  | Abierto | Formalizar control de cambios y anexos al contrato | Javier Torres | 10/02/2026 | 3100 |  | Pendiente firma de anexo contractual
R-005 | 22/01/2026 | Implantación BI Zaragoza | Proveedores / Laura Moreno | Dependencia de tercero en Zaragoza | Único proveedor homologado para el conector | Bloqueo del proyecto si el proveedor no entrega a tiempo | 2 | 5 |  |  | Mitigado | Homologar proveedor alternativo de respaldo | Álvaro Jiménez | 01/02/2026 | 2800 | 15/02/2026 | Riesgo reducido tras homologación
R-006 | 25/01/2026 | Expansión logística Málaga | Finanzas / Lucía Fernández | Riesgo de presupuesto en Málaga | Incremento de costes de transporte y combustible | Superación del presupuesto aprobado del proyecto | 3 | 3 |  |  | En seguimiento | Revisión trimestral de presupuesto y ajuste de partidas | Martín Gómez | 18/02/2026 | 9600 |  | Revisar con dirección financiera
R-007 | 28/01/2026 | Fusión de sistemas Bilbao | IT / Sofía Ruiz | Fallos de comunicación entre equipos en Bilbao | Equipos distribuidos en distintas ubicaciones | Duplicidad de tareas y errores de coordinación | 2 | 3 |  |  | Abierto | Implantar reuniones diarias y canal único de comunicación | Hugo Martínez | 12/02/2026 | 1500 |  | Se propone herramienta colaborativa
R-008 | 01/02/2026 | Renovación infraestructura Murcia | Operaciones / Marta Sánchez | Baja disponibilidad de recursos en Murcia | Personal técnico compartido con otros proyectos | Retrasos en tareas críticas de instalación | 3 | 4 |  |  | Escalado | Reasignación de recursos dedicados al proyecto | Pablo Díaz | 22/02/2026 | 5400 |  | Pendiente aprobación de dirección
R-009 | 04/02/2026 | Obra civil datacenter Alicante | Legal / Carmen López | Incumplimiento de plazos por permisos en Alicante | Demora administrativa en licencias municipales | Retraso en la apertura del nuevo centro de datos | 4 | 5 |  |  | Abierto | Gestión proactiva con administración y asesoría legal | Javier Torres | 28/02/2026 | 12000 |  | Alta prioridad, riesgo crítico potencial
R-010 | 06/02/2026 | Auditoría de calidad Granada | Calidad / Laura Moreno | Riesgo de calidad en documentación en Granada | Falta de estandarización de plantillas | No conformidades en auditoría externa de calidad | 2 | 2 |  |  | Cerrado | Estandarizar plantillas y revisión previa a auditoría | Álvaro Jiménez | 10/02/2026 | 900 | 20/02/2026 | Cerrado sin incidencias

## Resumen
DASHBOARD DE RIESGOS DEL PROYECTO
INDICADORES CLAVE | RIESGOS POR PRIORIDAD
Total de riesgos | Crítico
Riesgos abiertos | Alto
Riesgos críticos | Medio
Riesgos mitigados/cerrados | Bajo
Coste total estimado (€)
Severidad media | RIESGOS POR ESTADO
% riesgos críticos | Abierto
En seguimiento
Mitigado
EVOLUCIÓN DE REVISIONES (RIESGOS ABIERTOS) | Cerrado
Escalado

## Guía
GUÍA DE USO DEL REGISTRO DE RIESGOS
1. Cómo registrar un riesgo
Añada una nueva fila en la hoja 'Registro de Riesgos' con un ID único (ej. R-011), la fecha de alta, el proyecto, el área o responsable que identifica el riesgo, una descripción clara del riesgo, su causa raíz y la consecuencia potencial si se materializa.
Asigne una Probabilidad y un Impacto entre 1 y 5 según la escala definida más abajo. La Severidad y el Nivel de prioridad se calculan automáticamente mediante fórmulas.
2. Escala de probabilidad e impacto (1-5)
| 1 | Muy baja
| 2 | Baja
| 3 | Media
| 4 | Alta
| 5 | Muy alta
3. Criterio de severidad y prioridad
La Severidad se calcula como Probabilidad x Impacto (rango de 1 a 25). El Nivel de prioridad se determina automáticamente: Crítico (severidad >= 16), Alto (severidad >= 9), Medio (severidad >= 4) y Bajo (severidad < 4).
Los riesgos Críticos y Altos deben revisarse con mayor frecuencia y comunicarse a la dirección del proyecto de forma prioritaria.
4. Estados del riesgo
Utilice la lista desplegable de la columna Estado para clasificar cada riesgo: Abierto, En seguimiento, Mitigado, Cerrado o Escalado. Mantenga el estado actualizado en cada revisión.
5. Recomendación de actualización
Se recomienda revisar y actualizar el registro de riesgos semanalmente, incluyendo la fecha de revisión, el estado actual y cualquier cambio en la probabilidad, impacto o plan de respuesta.
6. Cumplimiento RGPD / LOPDGDD
Si el registro incluye datos personales de responsables (nombres, contactos), trátelos conforme al RGPD y la LOPDGDD: limite el acceso a personal autorizado, use estos datos únicamente para la gestión del proyecto y elimínelos cuando dejen de ser necesarios.