## Tareas
SEGUIMIENTO DE DEPENDENCIAS ENTRE TAREAS - PROYECTO EXCEL
Proyecto: Automatización de informes financieros ¦ Actualizado a fecha de hoy
ID Tarea | Nombre Tarea | Responsable | ID Predecesora | Nombre Predecesora | Fecha Inicio Prevista | Fecha Fin Prevista | Duración (días) | % Completado | Estado | Prioridad | % Completado Predecesora | Alerta Dependencia | Días Retraso
T-01 | Definir requisitos del informe | Lucía Fernández |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  | 100% |  | Alta
T-02 | Recopilar datos de origen | Martín Gómez | T-01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-28 |  | 100% |  | Alta
T-03 | Diseñar plantilla Excel | Sofía Ruiz | T-01 |  | 2026-01-21 | 2026-02-02 |  | 80% |  | Media
T-04 | Crear macros VBA | Hugo Torres | T-03 |  | 2026-02-03 | 2026-02-12 |  | 40% |  | Alta
T-05 | Validar fórmulas y cálculos | Marta Sánchez | T-02 |  | 2026-01-29 | 2026-02-05 |  | 60% |  | Media
T-06 | Diseño de dashboard | Pablo Navarro | T-03 |  | 2026-02-03 | 2026-02-10 |  | 20% |  | Media
T-07 | Pruebas de usuario | Carmen Díaz | T-04 |  | 2026-02-13 | 2026-02-20 |  | 0% |  | Baja
T-08 | Documentación del proceso | Javier Molina | T-06 |  | 2026-02-11 | 2026-02-18 |  | 0% |  | Baja
T-09 | Entrega final al cliente | Lucía Fernández | T-07 |  | 2026-02-21 | 2026-02-25 |  | 0% |  | Alta
TOTAL / MEDIA
Formulas:
Estado = IF(I4>=1,"Completada",IF(AND(TODAY()>[Fecha Fin Prevista],I4<1),"Retrasada",IF(I4>0,"En curso","Pendiente")))
Días Retraso = IF(AND(TODAY()>[Fecha Fin Prevista],[Estado]<>"Completada"),TODAY()-[Fecha Fin Prevista],0)

## Dashboard
DASHBOARD DE DEPENDENCIAS Y AVANCE DEL PROYECTO
INDICADOR | VALOR | ESTADO | CANTIDAD
Total de tareas |  | Completada
Tareas completadas |  | En curso
Tareas en curso |  | Retrasada
Tareas retrasadas |  | Pendiente
Tareas pendientes
Avance global (%) |  | PRIORIDAD | CANTIDAD
Tareas con alerta de dependencia |  | Alta
Media
Baja

## Instrucciones
GUÍA DE USO DEL ARCHIVO
Hoja "Tareas" | Lista de tareas del proyecto con sus dependencias. Rellene las columnas amarillas: ID Predecesora (columna D, referencia a otro ID Tarea), % Completado (columna I) y Prioridad (columna K, con lista desplegable Alta/Media/Baja).
Nombre Predecesora | Se calcula automáticamente con VLOOKUP a partir del ID Predecesora indicado en la columna D.
Estado | Se calcula automáticamente: "Completada" si el % completado es 100%, "Retrasada" si la fecha fin ya pasó y no está completada, "En curso" si tiene avance parcial, o "Pendiente" si no ha empezado.
% Completado Predecesora | Muestra el avance de la tarea predecesora mediante VLOOKUP, para poder comparar dependencias.
Alerta Dependencia | Avisa cuando una tarea se ha iniciado (% completado > 0) sin que su predecesora esté al 100%, lo cual indica una posible inconsistencia en la planificación.
Días Retraso | Calcula los días transcurridos desde la fecha fin prevista si la tarea aún no está completada.
Hoja "Dashboard" | Resumen de indicadores clave (total de tareas, completadas, en curso, retrasadas, avance global y alertas de dependencia) junto con gráficos de barras y de sectores para visualizar el estado del proyecto.
Recomendaciones | Revise semanalmente la columna Alerta Dependencia y Días Retraso para priorizar acciones correctivas. Actualice el % Completado a medida que avance cada tarea para mantener el dashboard actualizado.