## Entregables
SEGUIMIENTO DE ENTREGABLES POR FASE - 2026
ID Entregable | Proyecto | Fase | Entregable | Responsable | Ciudad | Fecha inicio | Fecha prevista | Fecha real | Estado | % Avance | Prioridad | Horas estimadas | Horas reales | Coste estimado (€) | Coste real (€) | Días de retraso | Desviación coste (€) | Comentario
D-001 | Portal Cliente Web | Planificación | Analizar alcance funcional | Lucía | Madrid | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 2026-01-18 | Completado |  | Alta | 40 | 38 | 2000 | 1900 |  |  | Entregado sin incidencias
D-002 | Portal Cliente Web | Diseño | Diseñar wireframes | Martín | Barcelona | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | Retrasado |  | Media | 30 | 35 | 1500 | 1750 |  |  | Retraso por cambios de cliente
D-003 | Portal Cliente Web | Diseño | Aprobar identidad visual | Sofía | Valencia | 2026-02-06 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | Completado |  | Media | 20 | 18 | 900 | 850 |  |  | Aprobado en primera revisión
D-004 | App Pagos Móvil | Desarrollo | Desarrollar módulo de login | Hugo | Sevilla | 2026-03-01 | 2026-03-25 |  | En curso |  | Alta | 60 | 40 | 3000 | 2100 |  |  | En desarrollo, sin incidencias
D-005 | App Pagos Móvil | Desarrollo | Integrar API de pagos | Marta | Zaragoza | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | Retrasado |  | Alta | 80 | 95 | 4000 | 4600 |  |  | Dependencia externa pasarela de pago
D-006 | App Pagos Móvil | Pruebas | Ejecutar pruebas QA | Pablo | Málaga | 2026-05-01 | 2026-05-20 |  | Bloqueado |  | Media | 50 | 10 | 2200 | 500 |  |  | Bloqueado por entorno de pruebas
D-007 | Portal Cliente Web | Entrega | Redactar manual de usuario | Carmen | Bilbao | 2026-05-10 | 2026-05-25 |  | Pendiente |  | Baja | 15 | 0 | 600 | 0 |  |  | Pendiente de inicio
D-008 | App Pagos Móvil | Entrega | Preparar despliegue | Javier | Murcia | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  | Pendiente |  | Alta | 25 | 0 | 1200 | 0 |  |  | A la espera del cierre de QA
D-009 | App Pagos Móvil | Entrega | Cerrar proyecto y lecciones aprendidas | Laura | Alicante | 2026-06-16 | 2026-06-30 |  | Pendiente |  | Media | 10 | 0 | 400 | 0 |  |  | Pendiente de cierre formal

## Resumen
RESUMEN - DASHBOARD DE ENTREGABLES
INDICADORES CLAVE
Total de entregables
Completados
En curso
Pendientes
Bloqueados
Retrasados
% Avance medio
Coste estimado total
Coste real total
Desviación total
ENTREGABLES POR FASE Y ESTADO
Fase | Completado | En curso | Pendiente | Bloqueado | Retrasado
Planificación
Diseño
Desarrollo
Pruebas
Entrega

## Listas
LISTAS DE VALIDACIÓN
Estados | Prioridad | Fases | Ciudades
Pendiente | Alta | Planificación | Madrid
En curso | Media | Diseño | Barcelona
Bloqueado | Baja | Desarrollo | Valencia
Completado |  | Pruebas | Sevilla
Retrasado |  | Entrega | Zaragoza
Málaga
Bilbao
Murcia
Alicante
Granada

## Instrucciones
GUÍA DE USO DEL LIBRO
Entregables | Tabla principal de seguimiento. Rellene las columnas amarillas (fechas, estado, prioridad, horas y costes). Las columnas % Avance, Días de retraso y Desviación coste (€) se calculan automáticamente. Use los desplegables de Estado, Prioridad, Fase y Ciudad para mantener datos consistentes.
Resumen | Panel con indicadores clave (KPIs) calculados a partir de la hoja Entregables: totales, avance medio, costes y desviaciones. Incluye un gráfico de barras por fase y estado, un gráfico circular de distribución por estado y un gráfico de líneas comparando coste estimado vs real por entregable.
Listas | Hoja auxiliar con los valores permitidos para los desplegables: Estados, Prioridad, Fases y Ciudades. No requiere edición habitual, solo ampliar las listas si se necesitan nuevos valores.
Consejos | Mantenga la fila 2 congelada como cabecera. Use el filtro de la fila de encabezados para localizar entregables por proyecto, responsable o estado. Las celdas en rojo indican retrasos o sobrecostes; las celdas en verde indican avance completo o ahorro de coste.