## Kanban_Tareas
TABLERO KANBAN DE TAREAS
ID Tarea | Proyecto | Área | Tarea | Responsable | Prioridad | Estado Kanban | Fecha creación | Fecha inicio | Fecha límite | Fecha fin | Días restantes | % avance | Bloqueada | Comentario
1 | Lanzamiento web | Diseño | Diseñar landing de producto | Lucía | Alta | Pendiente | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-20 |  |  |  | No | Pendiente de aprobación de estilo
2 | Campaña RRSS | Marketing | Crear contenido para redes | Martín | Media | En curso | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-06-18 |  |  |  | No | Avanzando según calendario
3 | ERP interno | Desarrollo | Pruebas de integración módulo ventas | Sofía | Alta | En revisión | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-15 |  |  |  | No | En validación con QA
4 | Onboarding cliente | Administración | Documentación de bienvenida | Hugo | Media | Hecho | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 2026-06-01 | 2026-05-30 |  |  | No | Entregado y aprobado
5 | Newsletter mayo | Marketing | Redacción de boletín mensual | Marta | Baja | Pendiente | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-25 |  |  |  | No | A la espera de contenidos
6 | SEO local | Marketing | Auditoría técnica de posicionamiento | Pablo | Media | En curso | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-06-19 |  |  |  | No | Revisando palabras clave
7 | Facturación | Administración | Revisión de proceso de cobro | Carmen | Alta | Hecho | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2026-05-22 | 2026-05-20 |  |  | No | Proceso optimizado y cerrado
8 | Portal de clientes | Desarrollo | Soporte técnico a incidencias | Javier | Alta | En curso | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-17 |  |  |  | Sí | Bloqueado por dependencia externa
9 | Brandbook | Diseño | Revisión visual de manual de marca | Laura | Media | En revisión | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 2026-06-12 |  |  |  | No | Ajustes finales de paleta
10 | Automatización leads | Desarrollo | Integración CRM y formularios | Álvaro | Media | Pendiente | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-30 |  |  |  | No | Pendiente de kickoff
Formulas:
Días restantes = IF([Estado Kanban]="Hecho",0,[Fecha límite]-TODAY())

## Resumen_Kanban
RESUMEN DEL TABLERO KANBAN
INDICADOR | VALOR
Total tareas
Tareas pendientes
Tareas en curso
Tareas en revisión
Tareas hechas
Tareas bloqueadas
% completado
Tareas vencidas
Estado Kanban | Nº Tareas | Responsable | Nº Tareas
Pendiente |  | Lucía
En curso |  | Martín
En revisión |  | Sofía
Hecho |  | Hugo
Marta
Pablo
Carmen
Javier
Laura
Álvaro

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
1. Objetivo de la plantilla
Este tablero kanban permite organizar y hacer seguimiento de las tareas de un equipo de marketing, administración, diseño o desarrollo, controlando su flujo desde que se crean hasta que se completan.
2. Hoja Kanban_Tareas
Registra cada tarea con su proyecto, área, responsable, prioridad y estado. Las columnas 'Días restantes' y '% avance' se calculan automáticamente en función del estado y la fecha límite. Las celdas de color amarillo pálido (Prioridad, Estado Kanban, Bloqueada, Comentario) son editables.
3. Significado de los estados
Pendiente: la tarea aún no ha comenzado. En curso: se está trabajando en ella. En revisión: está pendiente de validación. Hecho: la tarea está finalizada.
4. Colores y formato condicional
Verde: tarea Hecho. Azul: tarea En curso. Rojo: tarea Bloqueada o con Días restantes negativos (fuera de plazo). Estos colores ayudan a identificar rápidamente el estado del flujo de trabajo.
5. Cómo filtrar
Utiliza los filtros automáticos de Excel en la fila de encabezados de la hoja Kanban_Tareas para filtrar por Proyecto, Responsable, Prioridad o Estado Kanban y centrarte en la información que necesites.
6. Hoja Resumen_Kanban
Muestra los indicadores clave (KPIs): total de tareas, tareas por estado, tareas bloqueadas, porcentaje completado y tareas vencidas. Incluye un gráfico circular con la distribución por estado y un gráfico de barras con la carga de trabajo por responsable.
7. Actualización de datos
Añade nuevas filas en Kanban_Tareas manteniendo el mismo formato de columnas. Las fórmulas de Días restantes y % avance se deben copiar hacia abajo, y los KPIs del resumen se actualizarán automáticamente al abarcar toda la columna.
8. Recomendación
Revisa el tablero periódicamente (por ejemplo, cada lunes) para actualizar estados, fechas de fin y comentarios, manteniendo el dashboard siempre fiable para la toma de decisiones.